## Sheet
id | 経理承認 | ステータスコード | 案件ステータス | 枝番グループ | 支払パターン | 管理No. | 枝番 | 案件名 | 取引先コード | 取引先名 | 勘定科目 | 計画単価 | 計画数 | 計画合計金額 | 見積単価 | 見積数 | 見積合計金額 | 見積書リンク | 稟議書単価 | 稟議書数 | 稟議書合計 | 稟議書No. | 稟議書リンク | ワークフローNo. | 契約金額 | 契約書No. | 契約書リンク | 押捺稟議No. | 押捺稟議リンク | 注文単価 | 注文数 | 注文合計金額 | 注文書リンク | 納品日期限 | 検収日期限 | 支払日期限 | 納品単価 | 納品数 | 納品合計金額 | 納品書リンク | 支払単価 | 購入数 | 購入合計金額 | 請求書リンク情報 | 計画－実績 | 支払繰返し期限 | 購入会社 | 最終データ更新日 | 最終更新者 | 社員番号 | 担当者名 | コメント | 表示順
114 | 1 | 99 | 親案件用 | 3 | 0 | S22-009 | 0 | LCM | 100002 | ミツイワ㈱ | [37 empty] | 2022-10-13 02:15:38.610467 | araki | 90001 | 伊豆猛 |  | 1
118 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 1 | S22-009 | 30 | レンタルPC初期費用 4月 | 100002 | ミツイワ㈱ | 資本準備金 | 26400 | 1 | 26400 | 26400 | 1 | 26400 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 26400 | 1 | 26400 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 26400 | 1 | 26400 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 26400 | 1 | 26400 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 26400 | 1 | 26400 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-10-12 04:03:35.818562 | araki | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 2
119 | 1 | 7 | 注文処理(完了） | 1 | 3 | S22-009 | 2 | レンタルPC月額費用 4月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 3598752 | 1 | 3598752 | 3598752 | 1 | 3598752 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3598752 | 1 | 3598752 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3598752 | 1 | 3598752 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 3598752 | 1 | 3598752 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3598752 | 1 | 3598752 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 3
60 | 1 | 6 | 契約書(締結完了） | 1 | 1 | S22-009 | 5 | レンタルPC初期費用 5月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 52800 | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 52800 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 52800 | 1 | 52800 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 52800 | 1 | 52800 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 52800 | 1 | 52800 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 52800 | 1 | 52800 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 4
61 | 1 | 8 | 納品(完了） | 1 | 3 | S22-009 | 6 | レンタルPC月額費用 5月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 5
13 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 3 | S22-009 | 9 | レンタルPC月額費用 6月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-07-28 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 6
7 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 3 | S22-009 | 12 | レンタルPC月額費用 7月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-08-30 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 7
8 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 3 | S22-009 | 15 | レンタルPC月額費用 8月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-09-29 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 8
120 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 3 | S22-009 | 18 | レンタルPC月額費用 9月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 9
121 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-009 | 21 | レンタルPC月額費用 10月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-11-29 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 10
122 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-009 | 24 | レンタルPC月額費用 11月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-12-27 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 11
123 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-009 | 27 | レンタルPC月額費用 12月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2023-01-30 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 12
89 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 2 | 3 | S22-009 | 3 | レンタルバックPC月額費用 4月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 4589633 | 1 | 4589633 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 4589633 | 1 | 4589633 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 13
62 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 2 | 3 | S22-009 | 7 | レンタルバックPC月額費用 5月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 4589633 | 1 | 4589633 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 4589633 | 1 | 4589633 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 4589633 | 1 | 4589633 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 14
124 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 2 | 3 | S22-009 | 10 | レンタルバックPC月額費用 6月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 2215655 | 1 | 2215655 | 2215655 | 1 | 2215655 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 2215655 | 1 | 2215655 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2215655 | 1 | 2215655 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-07-28 12:00:00 | 2215655 | 1 | 2215655 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2215655 | 1 | 2215655 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 15
14 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 2 | 3 | S22-009 | 13 | レンタルバックPC月額費用 7月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 2655489 | 1 | 2655489 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 2655489 | 1 | 2655489 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-08-30 12:00:00 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 16
9 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 2 | 3 | S22-009 | 16 | レンタルバックPC月額費用 8月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | 2655489 | 1 | 2655489 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 2655489 | 1 | 2655489 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-09-29 12:00:00 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2655489 | 1 | 2655489 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 17
10 | 1 | 0 | 案件入力（作成中） | 2 | 3 | S22-009 | 19 | レンタルバックPC月額費用 9月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 18
125 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 2 | 3 | S22-009 | 22 | レンタルバックPC月額費用 10月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-11-29 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 19
126 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 2 | 3 | S22-009 | 25 | レンタルバックPC月額費用 11月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-12-27 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 20
127 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 2 | 3 | S22-009 | 28 | レンタルバックPC月額費用 12月 | 100002 | ミツイワ㈱★ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2023-01-30 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 21
128 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 3 | 3 | S22-009 | 4 | モバイルPCレンタル月額費用 4月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | 2300105 | 1 | 2300105 | 2300105 | 1 | 2300105 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 2300105 | 1 | 2300105 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2300105 | 1 | 2300105 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 2300105 | 1 | 2300105 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2300105 | 1 | 2300105 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 22
63 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 3 | 3 | S22-009 | 8 | モバイルPCレンタル月額費用 5月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | 1985658 | 1 | 1985658 | 1985658 | 1 | 1985658 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 1985658 | 1 | 1985658 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1985658 | 1 | 1985658 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 1985658 | 1 | 1985658 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1985658 | 1 | 1985658 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 23
6 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 3 | 3 | S22-009 | 11 | モバイルPCレンタル月額費用 6月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | 1856322 | 1 | 1856322 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 1856322 | 1 | 1856322 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-07-28 12:00:00 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 24
20 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 3 | 3 | S22-009 | 14 | モバイルPCレンタル月額費用 7月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | 1856322 | 1 | 1856322 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 1856322 | 1 | 1856322 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-08-30 12:00:00 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1856322 | 1 | 1856322 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 25
15 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 3 | 3 | S22-009 | 17 | モバイルPCレンタル月額費用 8月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | 1225423 | 1 | 1225423 | 1225423 | 1 | 1225423 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 1225423 | 1 | 1225423 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1225423 | 1 | 1225423 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-09-29 12:00:00 | 1225423 | 1 | 1225423 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 1225423 | 1 | 1225423 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 26
51 | 1 | 0 | 案件入力（作成中） | 3 | 3 | S22-009 | 20 | モバイルPCレンタル月額費用 9月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 27
129 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 3 | 3 | S22-009 | 23 | モバイルPCレンタル月額費用 10月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-11-29 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 28
130 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 3 | 3 | S22-009 | 26 | モバイルPCレンタル月額費用 11月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-12-27 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 29
131 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 3 | 3 | S22-009 | 29 | モバイルPCレンタル月額費用 12月 | 100003 | ソフトバンク㈱ | 資本準備金 | [6 empty] | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 |  |  |  | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2023-01-30 12:00:00 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  |  |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川 | ・・・・ | 30
132 | 1 | 99 | 親案件用 | 3 | 0 | S22-010 | 0 | Office365 | 100004 | ㈱大塚商会 | [37 empty] | 2022-10-05 20:55:12.146166 |  | 90001 | 伊豆猛 |  | 31
108 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 3 | S22-010 | 1 | Office365 利用料 4月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 32
76 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 3 | S22-010 | 2 | Office365 利用料 5月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 33
133 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 3 | S22-010 | 3 | Office365 利用料 6月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-07-28 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 34
134 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 3 | S22-010 | 4 | Office365 利用料 7月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-08-30 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 35
135 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 3 | S22-010 | 5 | Office365 利用料 8月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-09-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 36
136 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 3 | S22-010 | 6 | Office365 利用料 9月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 37
137 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-010 | 7 | Office365 利用料 10月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-11-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 38
138 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-010 | 8 | Office365 利用料 11月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-12-27 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 39
139 | 1 | 1 | 案件入力（完成） | 1 | 3 | S22-010 | 9 | Office365 利用料 12月 | 100004 | ㈱大塚商会 | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2023-01-30 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 40
140 | 1 | 99 | 親案件用 | 3 | 0 | S22-050 | 0 | BPO | 100008 | コムテック㈱ | [37 empty] | 2022-10-05 20:55:12.146166 |  | 90001 | 伊豆猛 |  | 41
109 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 2 | S22-050 | 1 | コムテック IT業務支援 4月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-05-30 06:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 42
110 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 2 | S22-050 | 2 | コムテック IT業務支援 5月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-06-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 43
101 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 2 | S22-050 | 3 | コムテック IT業務支援 6月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-07-28 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 44
141 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 2 | S22-050 | 4 | コムテック IT業務支援 7月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-08-30 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 45
142 | 1 | 10 | 支払処理(完了） | 1 | 2 | S22-050 | 5 | コムテック IT業務支援 8月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-09-29 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 46
143 | 1 | 9 | 請求書(入手済み） | 1 | 2 | S22-050 | 6 | コムテック IT業務支援 9月 | 100008 | コムテック㈱ | 資本準備金 | 3260510 | 1 | 3260510 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384、https://advantec-group.ent.box.com/file/925858622263 | 3260510 | 1 | 3260510 | 2022-0654 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364706508 | 稟議-2022-0654 | 3260510 | 2270-059204 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 |  | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 2022-09-23 12:00:00 | 2022-11-22 12:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 3260510 | 1 | 3260510 | https://advantec-group.ent.box.com/file/925364524384 | 99999999 |  | TRK | 2022-09-01 12:00:00 | 荒木 | 17048 | 市ノ川弘彰 | ・・・・ | 47
111 | 1 | 20 | 案件無効状態 | 1 | 0 | S22-070 | 0 | 無効案件てすと | 100002 | ミツイワ㈱ | [37 empty] | 2022-10-05 20:55:12.146166 |  | 90001 | 伊豆猛 |  | 48